## Hoja1
PLANIFICACIÓN |  | 2021-11-01 | 2021-11-04 | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 2021-11-13 | 2021-11-16 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 2021-11-25 | 2021-11-28 | 2021-12-01 | 2021-12-04 | 2021-12-07 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 2021-12-16 | 2021-12-19 | 2021-12-22 | 2021-12-25 | 2021-12-28 | 2021-12-31
Desarrollo Sistema | Diseño BBDD | bar: 2021-11-01
Creación BBDD | bar: 2021-11-04 to 2021-11-07
Creación elementos comunes (list of values, …) | bar: 2021-11-10 to 2021-11-13
Formularios | bar: 2021-11-16 to 2021-11-25
Informes | bar: 2021-11-28 to 2021-12-04
Validaciones | bar: 2021-12-04 to 2021-12-13
Procesos automáticos | bar: 2021-12-16 to 2021-12-22
Correctivo y adaptativo
Pruebas y Manuales usuario | Pruebas formularios | bar: 2021-11-22 to 2021-11-28
Pruebas versión 1 | bar: 2021-12-01 to 2021-12-04
Pruebas versión 2 | bar: 2021-12-19 to 2021-12-22
Pruebas versión final | bar: 2021-12-28 to 2021-12-31
Desarrollo manual usuario | bar: 2021-12-16 to 2021-12-22
Documentación Proyecto | Revisión documentación | bar: 2021-11-01 to 2021-11-07
Desarrollo documentación proyecto | bar: 2021-11-22 to 2021-12-28
Finalización proyecto | bar: 2021-12-25 to 2021-12-31